## Sheet1
		04/01/23	04/02/23	04/03/23	04/04/23	04/05/23	04/06/23	04/07/23	04/08/23
Feature	Initial Estimate	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Hours Left
GitHub-Start(Timur)	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0.5
Main-file(Timur)	10	0	0	2	2	1	1	1	0	3
Registration(Alina)	10	0	0	3	3	3	0	0	0	1
Purchases(Sweta)	10	0	0	4	3	2	0	0	0	1
Report(Fabricio)	10	0	0	4	3	2	1	0	0	0
Assembling and bugfixing(Timur)	4	0	0	0	0	0	3	3	0	-2

Settting	Start	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8
Planned Hours		5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
Actual Hours		0.5	0	13	11	8	5	4	0
Remaining Effort	45	44.5	44.5	31.5	20.5	12.5	7.5	3.5	3.5
Ideal Burndown	45	39.375	33.75	28.125	22.5	16.875	11.25	5.625	0

	burn_down_chart for project Amazon expensive tracker / complete hours for the project