## Sheet1
		04/01/23	04/02/23	04/03/23	04/04/23	04/05/23	04/06/23	04/07/23	04/08/23
Feature	Initial Estimate	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Hours Left
GitHub-Start(Timur)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Main-file(Timur)	10	0	0	5	1	1	1	1	0	1
Registration(Alina)	10	0	0	3	3	3	0	0	0	1
Purchases(Sweta)	10	0	0	4	3	2	0	0	0	1
Report(Fabricio)	10	0	0	3	3	2	1	0	0	1

Settting	Start	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8
Planned Hours		3.875	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
Actual Hours		1	0	12	7	6	1	1	0
Remaining Effort	31	30	30	18	11	5	4	3	3
Ideal Burndown	31	27.125	23.25	19.375	15.5	11.625	7.75	3.875	0

					burn_down_chart for project Amazon expensive tracker / complete hours for the project